**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / О.И.Рубина

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации**

**учащихся 9-х классов (ГИА – 2013)**

**I. Нормативно-правовое обеспечение.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
| 1.1. | Подготовка приказов о назначении ответственных лиц в ОУ:* за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов в 2013 году;
* за подготовку базы данных выпускников 9-х классов.
 | ноябрь | Клименко О.А. |
| 1.2. | Формирование базы данных выпускников 9-х классов. | октябрь -декабрь | Клименко О.А.Классные руководители 9-х классов |
| 1.3. | Подготовка приказа «Об участии педагогов-организаторов в обучающих семинарах по проведению ГИА-2013».Участие в обучающих семинарах по проведению ГИА-2013. | по плану ПУ МОН СО | Клименко О.А. |
| 1.4. | Подготовка приказов о направлении педагогов-экспертов на учебу и для участия в работе предметных экспертных комиссий по проверке ГИА. | по плану ПУ МОН СО | Клименко О.А. |
| 1.5. | Подготовка и утверждение экзаменационных материалов для экзаменов в традиционной форме. | по плану ПУ МОН СО | Клименко О.А. |
| 1.6. | Подготовка заявок:* на аттестаты;
* на похвальные листы;
* на похвальные грамоты.
 | по плану ПУ МОН СО | Клименко О.А. |
| 1.7. | Формирование списков общественных наблюдателей, сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных | по плану ПУ МОН СО | Клименко О.А. |
| 1.9. | Итоговое оформление документов к проведению ГИА.Выверка списков учащихся, сбор заявлений, согласий на обработку персональных данных. | февраль-март | Клименко О.А. |

**II. Информационное сопровождение.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
| 2.1. | Совещание классных руководителей 9-х классов «Основные положения проведения ГИА-2013». | октябрь-январь | Клименко О.А. |
| 2.2. | Ученические собрания учащихся 9-х классов. | ноябрь, январь | Клименко О.А. |
| 2.3. | Родительские собрания на параллели 9-х классов. | декабрь, январь | Клименко О.А. |
| 2.4. | Оформление документации и информационных стендов по ГИА-2013.Создание в учебных кабинетах библиотечек, уголков по подготовке к ГИА-2013. | декабрь-март | Клименко О.А.Учителя-предметникиКлассные руководители 9-х классов |
| 2.5. | Обеспечение информационно-методическими материалами классных руководителей 9-х классов, педагогов, выпускников и родителей. | в течение учебного года | Клименко О.А. |

**III. Организационное сопровождение.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
| 3.1. | Подготовка ОУ ППЭ к ГИА-2013. | по плану ПУ МОН СО | Клименко О.А. |
| 3.2. | Подготовка информации по:* педагогам-организаторам ГИА;
* педагогам-экспертам ГИА;
* количеству учащихся, принимающих участие в ГИА (в специальной и традиционной форме сдачи экзаменов);
* количеству учащихся, претендующих на получение аттестатов особого образца (с отличием).
 | I полугодие | Клименко О.А. |
| 3.3. | Проведение инструктажей с выпускниками 9-х классов по материалам ГИА:* заполнение бланков ответов №1, №2, дополнительных бланков ответов №2.
 | II полугодие | Клименко О.А.Учителя-предметникиКлассные руководители 9-х классов |

**IV. Контроль и аналитическая деятельность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
| 4.1. | Пробное тестирование (репетиционные экзамены). | ноябрь-март | Клименко О.А. |
| 4.2. | Посещение уроков в 9-х классах с целью выявления уровня использования рекомендованных методических материалов для подготовки учащихся к ГИА-2013. | в течение года | Клименко О.А.Руководители МО |
| 4.3. | Проведение административного контроля в 9-х классах в рамках ВШМ КО с целью выявления уровня подготовленности учащихся к ГИА, выявления уровня успеваемости и качества обученности. | по графику администра-тивного контроля | Клименко О.А.Руководители МО |
| 4.4. | Педсовет «Анализ итогов ГИА-2013: ожидания и перспективы». | июнь | Клименко О.А.Руководители МО |
| 4.5. | Доведение до педагогического коллектива результатов ГИА-2013 и основных направлений работы в 2012-2013 учебном году на августовском педсовете. | август | Клименко О.А. |