УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Самарской области от 21.10.2010 №507

ПЛАН

действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в Самарской области на период 2011–2015 годов

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок реализации, годы | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования |  |  |  |
| 1.1.1. | Введение ФГОС начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Самарской области: | Министерство образования и науки Самарской области |  | Региональный план-график введения ФГОС |
|  | 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |  | 2011 2012 2013 2014 |  |
| 1.1.2. | Введение ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Самарской области по мере готовности: | Министерство образования и науки Самарской области |  | Методические рекомендации |
|  | 5 класс (в режиме эксперимента) 6 класс (в режиме эксперимента) |  | 2014 2015 |  |
| 1.1.3. | Введение ФГОС основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Самарской области 5 класс | Министерство образования и науки Самарской области | 2015 | Региональный план-график введения ФГОС, нормативный правовой акт о введении ФГОС основного общего образования |
| 1.1.4. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС начального общего образования | Министерство образования и науки Самарской области | 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 | 1080 человек 1100 человек 1150 человек 1150 человек |
| 1.1.5. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС основного общего образования | Министерство образования и науки Самарской области | 2011-2012 2013-2015 | 2900 человек 8500 человек |
| 1.1.6. | Подготовка предложений в Минобрнауки России о создании и внедрении региональной системы мониторинга введения ФГОС начального общего образования | Министерство образования и науки Самарской области | 2011-2015 в соответствии с планом-графиком министерства образования и науки Самарской области | Доклад в Минобрнауки России о внедрении региональной системы мониторинга введения ФГОС начального общего образования |
| 1.1.7. | Подготовка предложений в Минобрнауки России о создании и внедрении региональной системы мониторинга освоения основной образовательной программы основного общего образования | Министерство образования и науки Самарской области | 2014-2015 | Доклад в Минобрнауки России о внедрении региональной системы мониторинга освоения основной образовательной программы основного общего образования |
| 1.2. | Развитие региональной системы оценки качества образования |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка и внедрение новой модели оценки качества результатов обучения на всех ступенях общего образования | Министерство образования и науки Самарской области | 2011-2015 | Доклад в Минобрнауки России, региональная модель оценки качества результатов обучения на всех ступенях общего образования |
| 1.2.2. | Обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Министерство образования и науки Самарской области | 2012-2015 | Проведение комплексного мониторинга качества образования |
| 1.2.3. | Формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений, привлечения потребителей, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Министерство образования и науки Самарской области | 2011-2015 | Доклад в Минобрнауки России |
| 1.3. | Нормативное обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Министерство образования и науки Самарской области | 2012 | Нормативный правовой акт органа исполнительной власти Самарской области |
| 1.4. | Внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: | Министерство образования и науки Самарской области |  |  |
|  | разработка и апробация |  | 2013-2014 | Доклад в Минобрнауки России |
|  | внедрение |  | 2015 | Региональная модель оценки качества работы общеобразователь-ных учреждений по социализации личности |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) межрегионального, регионального, муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научной, культуры, спорта, искусства, технического творчества и др.) в системе общего и дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Самарской области, министерство культуры Самарской области, министерство спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области (по согласованию) | 2011-2015 | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Самарской области |
| 2.1.2. | Проведение региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий с молодежью на территории Самарской области, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | Министерство образования и науки Самарской области, министерство культуры Самарской области, министерство спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области | 2011-2015 | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Самарской области |
| 2.1.3. | Создание регионального банка данных победителей и призеров мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Министерство образования и науки Самарской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области (по согласованию) | 2013 | Региональный банк данных победителей и призеров мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |
| 2.1.4. | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | Министерство образования и науки Самарской области | 2012 | Нормативный правовой акт Самарской области |
| 2.2. | Организация мастер - классов ведущих деятелей искусств Самарской области и Российской Федерации для одарённой молодёжи | Министерство культуры Самарской области | 2011-2015 | Государственное задание учреждениям культуры, подведомственным министерству культуры Самарской области |
| 2.3. | Информационно-презентационная поддержка сфер деятельности, направленных на работу с молодыми дарованиями в сфере культуры | Министерство культуры Самарской области | 2011-2015 | Государственное задание учреждениям культуры, подведомственным министерству культуры Самарской области |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1. 3.1.1. 3.1.2. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников Совершенствование модели повышения квалификации в части создания условий для обучения педагогических работников Самарской области в других регионах Российской Федерации Развитие системы патронирования профессионального развития участников и лауреатов профессиональных конкурсов | Министерство образования и науки Самарской области Министерство образования и науки Самарской области | 2011-2015 2013-2015 | Нормативный правовой акт органа исполнительной власти Самарской области Нормативный правовой акт органа исполнительной власти Самарской области |
| 3.2. 3.2.1. 3.2.2. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров Разработка и реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры | Министерство образования и науки Самарской области Министерство образования и науки Самарской области | 2011-2012 2011-2015 | Нормативный правовой акт органа исполнительной власти Самарской области Нормативный правовой акт органа исполнительной власти Самарской области |
| 3.3. 3.3.1. 3.3.2. | Модернизация системы педагогического образования Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров в сфере образования Формирование кадрового резерва руководителей образования | Министерство образования и науки Самарской области Министерство образования и науки Самарской области | 2011-2015 2012 | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в которых директор имеет управленческую подготовку, подтвержденную документами о профессиональном образовании (специальность «менеджер») и (или) профессиональной переподготовке, составит к 2015 году 100 % Кадровый резерв |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС общего образования Совершенствование системы нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС общего образования Разработка и реализация региональной программы модернизации материально-технической базы общеобразовательных учреждений, способствующей повышению доли школьников, обучающихся в современных условиях Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе обучения в дистанционной форме Создание типовых проектов, обеспечивающих внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях Организация и проведение капитальных ремонтных работ и работ по реконструкции зданий общеобразовательных учреждений, в том числе преодоление аварийности школьных зданий с обеспечением финансирования за счет средств федерального бюджета | Министерство образования и науки Самарской области Министерство образования и науки Самарской области, министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Самарской области, министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области (по согласованию) Министерство образования и науки Самарской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области (по согласованию) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, министерство образования и науки Самарской области Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области (по согласованию) | 2012 2014 2011-2015 2011-2015 2011-2015 2011-2015 | Нормативный правовой акт Самарской области Нормативный правовой акт Самарской области Нормативный правовой акт Самарской области, методические рекомендации Доклад в Минобрнауки России, нормативный правовой акт Самарской области Нормативный правовой акт Самарской области |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях Апробация паспорта здоровья школьника в общеобразовательных учреждениях Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация участия в мероприятиях всероссийского, межрегионального, регионального уровней, в том числе во всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания» всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» всероссийском конкурсе «Олимпиада начинается в школе» на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт всероссийском конкурсе психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни всероссийском конкурсе школ, содействующих укреплению здоровья всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» всероссийских научно-практических конференциях по проблемам сохранения здоровья всероссийской психологической мастерской «Новые технологии для «Новой школы» всероссийском конкурсе среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Министерство образования и науки Самарской области Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области (по согласованию) Министерство образования и науки Самарской области, министерство здравоохранения и социального развития Самарской области Министерство образования и науки Самарской области, министерство спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области, министерство здравоохранения и социального развития Самарской области | 2011-2015 2011 2012 2011-2015 | Методические рекомендации Нормативный правовой акт Самарской области Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Самарской области Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Самарской области |
| 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья Организация горячего питания в образовательных учреждениях региона; трансляция опыта организации горячего питания школьников г.о. Тольятти на другие муниципальные образования Самарской области Организация мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними, в том числе мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ | Министерство образования и науки Самарской области, министерство спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области, министерство здравоохранения и социального развития Самарской области Министерство образования и науки Самарской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области (по согласованию) Министерство образования и науки Самарской области, министерство здравоохранения и социального развития Самарской области | 2011-2015 2011-2015 2011-2015 | Нормативный правовой акт Самарской области Нормативный правовой акт Самарской области, доклад в Минобрнауки России, методические рекомендации Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними, информационно-аналитические материалы |
| 5.3. | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов | Министерство образования и науки Самарской области | 2011-2015 | Нормативный правовой акт Самарской области |
| 5.4. | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов | Министерство образования и науки Самарской области, министерство здравоохранения и социального развития Самарской области | 2011 | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Самарской области |
| 5.5. | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, министерство образования и науки Самарской области | 2011- 2015 | Методические рекомендации |
| 5.6. | Обеспечение непрерывного профессионального развития медицинских кадров, осуществляющих свою деятельность в образовательных учреждениях | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области (по согласованию) | 2011-2015 | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Самарской области |
| 5.7. | Разработка региональных нормативных правовых актов, методических рекомендаций, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, министерство образования и науки Самарской области | 2011-2015 | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Самарской области, методические рекомендации |
| 5.8. | Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний опорно-двигательного аппарата: обеспечение требований СанПИН по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата в общеобразовательных учреждениях внедрение новых методов ранней диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, министерство образования и науки Самарской области | 2011-2015 | Методические рекомендации |
| 5.9. | Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов зрения: обеспечение требований СанПИН по профилактике заболеваний органов зрения в общеобразовательных учреждениях | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, министерство образования и науки Самарской области | 2011-2015 | Методические рекомендации |
| 5.10. | Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов пищеварения, болезней эндокринной системы, нарушения обмена веществ и расстройств питания: обеспечение двигательной активности во время образовательного процесса проведение санитарно-просветительской работы среди учащихся, их родителей, педагогов по основам рационального питания | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области (по согласованию) | 2011-2015 | Методические рекомендации |
| 5.11. | Профилактические мероприятия по предупреждению основных стоматологических заболеваний у детей: проведение стоматологического просвещения учащихся о факторах риска, причинах возникновения и методах профилактики стоматологических заболеваний проведение профилактического лечения кариеса проведение уроков здоровья и профилактики стоматологических заболеваний | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, министерство образования и науки Самарской области | 2011-2015 | Методические рекомендации |
| 5.12. | Проведение иммунизации в рамках национального календаря прививок и по эпидемическим показаниям: обеспечение требований СанПИН к проведению иммунизации в условиях образовательных учреждений проведение иммунизации учащихся в образовательных учреждениях в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, инструкциями по применению иммунобиологических препаратов, санитарными правилами, методическими указаниями и рекомендациями | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, министерство образования и науки Самарской области | 2011-2015 | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Самарской области |
| 5.13. | Гигиеническое обучение и воспитание здорового образа жизни: проведение ежегодных уроков здоровья, лекций, бесед, встреч, круглых столов издание методических материалов по пропаганде здорового образа жизни реализация специалистами центров «Семья» в образовательных учреждениях профилактических программ для несовершеннолетних и молодежи развитие центрами «Семья» волонтерского движения по профилактике вредных привычек, ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем, в подростковой и молодёжной среде | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области (по согласованию) | 2011-2015 | Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Самарской области, методические рекомендации |
| 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 6.1. 6.1.1. 6.1.2. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Министерство образования и науки Самарской области Министерство образования и науки Самарской области | 2011-2015 2011-2015 | Методические рекомендации Методические рекомендации |